## Cronograma_Financeiro_
	P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P I N A S
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
	PLANO DE TRABALHO
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE VILLAGE (PORTE IV)
LOCAL: AVENIDA FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER, S/N - VILLAGE CAMPINAS - MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP
GALLI Instalações e Serviços Ltda.
EVENTO	DESCRIÇÃO	TOTAL	QUANTIDADE DE DIAS *
			50	80	110	140	170	200	230	260	290	320	350	380	410	440	470	500	Verificação	Diferença
1	INSTALAÇÕES / CANTEIRO DE OBRA	R$ 95.658,19	R$ 29.741,35	R$ 4.394,46	R$ 4.394,46	R$ 4.394,46	R$ 4.394,46	R$ 4.394,46	R$ 4.394,46	R$ 4.394,46	R$ 4.394,46	R$ 4.394,46	R$ 4.394,46	R$ 4.394,46	R$ 4.394,46	R$ 4.394,46	R$ 4.394,46	R$ 4.394,46	OK	0,00		R$ 95.658,19	R$ -
			31,09128%	4,59391%	4,59391%	4,59391%	4,59391%	4,59391%	4,59391%	4,59391%	4,59391%	4,59391%	4,59391%	4,59391%	4,59391%	4,59391%	4,59391%	4,59391%
2	FECHAMENTO DE OBRA	R$ 19.189,37	R$ 19.189,37					OK	0,00		R$ 19.189,37	R$ -
			100,00000%
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R$ 30.782,16		R$ 30.782,16					OK	0,00		R$ 30.782,16	R$ -
				100,00000%
4	SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 18.263,14			R$ 18.263,14					OK	0,00		R$ 18.263,14	R$ -
					100,00000%
5	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	R$ 394,60			R$ 394,60					OK	0,00		R$ 394,60	R$ -
					100,00000%
6	PLACAS DE OBRA	R$ 6.782,56	R$ 6.782,56					OK	0,00		R$ 6.782,56	R$ -
			100,00000%
7	MOVIMENTO DE TERRA DO CS	R$ 215.870,08		R$ 107.934,53	R$ 107.935,55					OK	0,00		R$ 215.870,08	R$ -
				49,99976%	50,00024%
18	NIVELAMENTO E CAIXA PARA O JARDIM DE CHUVA	R$ 243.205,86				R$ 60.800,97	R$ 60.801,58	R$ 60.801,58	R$ 60.801,72					OK	0,00		R$ 243.205,86	R$ -
						24,99980%	25,00005%	25,00005%	25,00010%
8	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS / ESTACA	R$ 267.687,44				R$ 151.736,13	R$ 115.951,31					OK	0,00		R$ 267.687,44	R$ -
						56,68407%	43,31593%
9	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS / BLOCOS	R$ 64.195,20					R$ 32.063,18	R$ 32.132,02					OK	0,00		R$ 64.195,20	R$ -
						49,94638%	50,05362%
10	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS / BALDRAMES	R$ 114.816,32					R$ 57.370,15	R$ 57.446,17					OK	0,00		R$ 114.816,32	R$ -
						49,96690%	50,03310%
11	SUPERESTRUTURA - PILARES	R$ 64.305,42					R$ 32.115,29	R$ 32.190,13					OK	0,00		R$ 64.305,42	R$ -
						49,94181%	50,05819%
12	SUPERESTRUTURA - VIGAS	R$ 129.401,68					R$ 129.401,68					OK	0,00		R$ 129.401,68	R$ -
						100,00000%
13	SUPERESTRUTURA - LAJES	R$ 213.849,17					R$ 213.849,17					OK	0,00		R$ 213.849,17	R$ -
						100,00000%
14	SUPERESTRUTURA - CAIXA D'ÁGUA / ESTACAS	R$ 16.612,75					R$ 16.612,75					OK	0,00		R$ 16.612,75	R$ -
						100,00000%
15	SUPERESTRUTURA - CAIXA D'ÁGUA / BLOCOS	R$ 11.118,46					R$ 5.554,26	R$ 5.564,20					OK	0,00		R$ 11.118,46	R$ -
						49,95530%	50,04470%
16	SUPERESTRUTURA - CAIXA D'ÁGUA / BALDRAMES	R$ 3.616,49					R$ 3.616,49					OK	0,00		R$ 3.616,49	R$ -
						100,00000%
17	SUPERESTRUTURA - CAIXA D'ÁGUA / LAJE	R$ 2.235,34					R$ 2.235,34					OK	0,00		R$ 2.235,34	R$ -
						100,00000%
20	GRADIL COM MURETA - GR-01	R$ 62.551,27					R$ 62.551,27					OK	0,00		R$ 62.551,27	R$ -
						100,00000%
21	GRADIL	R$ 119.464,84					R$ 119.464,84					OK	0,00		R$ 119.464,84	R$ -
						100,00000%
22	MURO - MR-01	R$ 48.577,29					R$ 48.577,29					OK	0,00		R$ 48.577,29	R$ -
						100,00000%
23	PORTÃO DE GRADIL	R$ 12.391,64					R$ 12.391,64					OK	0,00		R$ 12.391,64	R$ -
						100,00000%
24	ARQUITETURA / PAREDES DE ALVENARIA	R$ 189.988,96					R$ 94.204,09	R$ 95.784,87					OK	0,00		R$ 189.988,96	R$ -
						49,58398%	50,41602%
25	ARQUITETURA / PAREDES DE DRYWALL	R$ 104.394,83					R$ 52.189,15	R$ 52.205,68					OK	0,00		R$ 104.394,83	R$ -
						49,99208%	50,00792%
26	ARQUITETURA - ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 39CMx39CM	R$ 29.565,27					R$ 14.781,70	R$ 14.783,57		OK	0,00		R$ 29.565,27	R$ -
						49,99685%	50,00315%
27	ARQUITETURA - DIVISÓRIAS	R$ 10.376,91					R$ 5.188,45	R$ 5.188,46		OK	0,00		R$ 10.376,91	-R$ 0,00
						49,99996%	49,99996%
28	ARQUITETURA - BANCADAS	R$ 29.150,16					R$ 14.552,07	R$ 14.598,09		OK	0,00		R$ 29.150,16	R$ -
						49,92108%	50,07892%
29	ARQUITETURA - PEITORIS	R$ 23.615,78					R$ 11.806,10	R$ 11.809,68		OK	0,00		R$ 23.615,78	R$ -
						49,99241%	50,00759%
30	REVESTIMENTO DE / PAREDES INTERNAS	R$ 72.447,78					R$ 36.222,73	R$ 36.225,05					OK	0,00		R$ 72.447,78	R$ -
						49,99840%	50,00160%
31	REVESTIMENTO LAJE EXTERNA	R$ 4.021,01					R$ 2.009,91	R$ 2.011,10					OK	0,00		R$ 4.021,01	R$ -
						49,98521%	50,01479%
32	REVESTIMENTO DE / PAREDES EXTERNAS	R$ 67.430,07					R$ 33.714,74	R$ 33.715,33					OK	0,00		R$ 67.430,07	R$ -
						49,99956%	50,00044%
33	IMPERMEABILIZAÇÃO / LAJE EXTERNA	R$ 5.690,92					R$ 2.844,61	R$ 2.846,31					OK	0,00		R$ 5.690,92	R$ -
						49,98515%	50,01485%
34	IMPERMEABILIZAÇÃO / PAREDES EXTERNAS	R$ 12.831,06					R$ 6.415,53	R$ 6.415,53					OK	0,00		R$ 12.831,06	R$ -
						50,00000%	50,00000%
36	IMPERMEABILIZAÇÃO / PISOS E PAREDES INTERNAS	R$ 14.267,43					R$ 7.133,55	R$ 7.133,88					OK	0,00		R$ 14.267,43	R$ -
						49,99885%	50,00115%
37	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 92.596,78					R$ 23.148,66	R$ 23.148,66	R$ 46.299,46			OK	0,00		R$ 92.596,78	R$ -
						24,99942%	24,99942%	50,00115%
38	GRANILITE	R$ 56.322,53					R$ 14.080,29	R$ 14.080,29	R$ 28.161,95			OK	0,00		R$ 56.322,53	R$ 0,00
						24,99939%	24,99939%	50,00124%
39	RODAPÉ	R$ 11.744,58					R$ 11.744,58		OK	0,00		R$ 11.744,58	R$ -
						100,00000%
40	FORRO	R$ 62.677,15					R$ 15.668,77	R$ 15.669,46	R$ 15.669,46	R$ 15.669,45		OK	0,00		R$ 62.677,15	R$ 0,00
						24,99917%	25,00028%	25,00028%	25,00028%
41	PINTURA EM PAREDES / INTERNAS E EXTERNAS	R$ 161.194,20					R$ 80.595,96	R$ 80.598,24			OK	0,00		R$ 161.194,20	R$ -
						49,99929%	50,00071%
42	PINTURA EM LAJE EXTERNA	R$ 4.976,12					R$ 2.488,06	R$ 2.488,06			OK	0,00		R$ 4.976,12	R$ -
						50,00000%	50,00000%
43	PINTURA COBOGÓ	R$ 4.633,46					R$ 4.633,46		OK	0,00		R$ 4.633,46	R$ -
						100,00000%
44	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R$ 104.387,54					R$ 51.532,76	R$ 52.854,78				OK	0,00		R$ 104.387,54	R$ -
						49,36677%	50,63323%
45	JANELAS	R$ 137.002,01					R$ 68.491,27	R$ 68.510,74				OK	0,00		R$ 137.002,01	R$ -
						49,99289%	50,00711%
46	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 70.910,71					R$ 32.117,63	R$ 38.793,08				OK	0,00		R$ 70.910,71	R$ -
						45,29306%	54,70694%
47	PINTURA / ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 13.858,09					R$ 13.858,09				OK	0,00		R$ 13.858,09	R$ -
						100,00000%
48	PORTAS CORTA-FOGO	R$ 1.871,35					R$ 932,74	R$ 938,61				OK	0,00		R$ 1.871,35	R$ -
						49,84331%	50,15669%
49	PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 638,91					R$ 638,91				OK	0,00		R$ 638,91	R$ -
						100,00000%
50	COBERTURA - ESTRUTURA	R$ 72.262,60					R$ 54.196,75	R$ 18.065,85					OK	0,00		R$ 72.262,60	R$ -
						74,99972%	25,00028%
51	COBERTURA - TELHAMENTO	R$ 34.827,48					R$ 26.120,61	R$ 8.706,87					OK	0,00		R$ 34.827,48	R$ -
						75,00000%	25,00000%
52	COBERTURA - COMPLEMENTOS	R$ 34.894,07					R$ 26.169,14	R$ 8.724,93					OK	0,00		R$ 34.894,07	R$ -
						74,99594%	25,00406%
53	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS	R$ 183.532,19					R$ 83.353,38	R$ 100.178,81					OK	0,00		R$ 183.532,19	R$ -
						45,41622%	54,58378%
54	ILUMINAÇÃO	R$ 55.941,75					R$ 27.565,95	R$ 28.375,80					OK	0,00		R$ 55.941,75	R$ -
						49,27617%	50,72383%
55	ENTRADA DE ENERGIA	R$ 61.692,91					R$ 61.692,91					OK	0,00		R$ 61.692,91	R$ -
						100,00000%
56	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 69.351,19					R$ 69.351,19					OK	0,00		R$ 69.351,19	R$ -
						100,00000%
57	INSTALAÇÕES DE / CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 77.881,86					R$ 33.227,88	R$ 44.653,98				OK	0,00		R$ 77.881,86	R$ -
						42,66447%	57,33553%
58	CLIMATIZAÇÃO / INFRAESTRUTURA	R$ 68.999,02					R$ 68.999,02					OK	0,00		R$ 68.999,02	R$ -
						100,00000%
59	CLIMATIZAÇÃO / EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO	R$ 19.325,51					R$ 19.325,51			OK	0,00		R$ 19.325,51	R$ -
						100,00000%
60	CLIMATIZAÇÃO - INSTALAÇÃO	R$ 7.682,52					R$ 2.595,47	R$ 5.087,05		OK	0,00		R$ 7.682,52	R$ -
						33,78409%	66,21591%
61	CLIMATIZAÇÃO / FORNECIMENTO [EQUIP.]	R$ 110.603,58					R$ 61.624,28	R$ 48.979,30	OK	0,00		R$ 110.603,58	R$ -
						55,71635%	44,28365%
62	APARELHOS SANITÁRIOS / EQUIPAMENTOS	R$ 783,51					R$ 783,51		OK	0,00		R$ 783,51	R$ -
						100,00000%
63	APARELHOS SANITÁRIOS / LOUÇAS	R$ 28.770,81					R$ 5.757,07	R$ 23.013,74		OK	0,00		R$ 28.770,81	R$ -
						20,01010%	79,98990%
64	APARELHOS SANITÁRIOS / METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 47.146,21					R$ 9.052,96	R$ 38.093,25		OK	0,00		R$ 47.146,21	R$ -
						19,20188%	80,79812%
65	ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO	R$ 81.746,02					R$ 51.873,43	R$ 29.872,59					OK	0,00		R$ 81.746,02	R$ -
						63,45682%	36,54318%
66	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS	R$ 57.028,46					R$ 22.759,67	R$ 23.216,58	R$ 11.052,21					OK	0,00		R$ 57.028,46	R$ -
						39,90931%	40,71052%	19,38017%
67	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS / EXCETO TRECHO DE IMPLANTAÇÃO	R$ 62.028,32					R$ 62.028,32					OK	0,00		R$ 62.028,32	R$ -
						100,00000%
68	PISCINA DE RETENÇÃO	R$ 53.935,33					R$ 5.285,61	R$ 48.649,72					OK	0,00		R$ 53.935,33	R$ -
						9,79991%	90,20009%
69	INSTALAÇÕES DE / GASES MEDICINAIS	R$ 23.632,94					R$ 4.449,61	R$ 11.846,69	R$ 7.336,63			OK	0,00		R$ 23.632,94	-R$ 0,00
						18,82802%	50,12789%	31,04406%
70	INSTALAÇÕES DE / COMBATE A INCÊNDIO	R$ 62.175,16					R$ 8.252,29	R$ 24.365,55	R$ 29.557,32			OK	0,00		R$ 62.175,16	R$ -
						13,27265%	39,18856%	47,53880%
71	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / SINALIZAÇÃO	R$ 22.934,82	R$ 3.187,87					R$ 19.746,95	OK	0,00		R$ 22.934,82	R$ -
			13,89969%					86,10031%
72	PISO PODOTÁTIL	R$ 4.764,86					R$ 4.764,86		OK	0,00		R$ 4.764,86	R$ -
						100,00000%
73	RAMPA / SINALIZAÇÃO	R$ 526,13					R$ 526,13		OK	0,00		R$ 526,13	R$ -
						100,00000%
74	PISO DE CONCRETO	R$ 22.518,85					R$ 11.259,43	R$ 11.259,42					OK	0,00		R$ 22.518,85	R$ 0,00
						50,00002%	50,00002%
75	GUIA MEIO-FIO	R$ 8.819,82					R$ 4.409,48	R$ 4.410,34					OK	0,00		R$ 8.819,82	R$ -
						49,99512%	50,00488%
76	INTERTRAVADO	R$ 118.353,21					R$ 59.176,61	R$ 59.176,61					OK	0,00		R$ 118.353,21	R$ -
						50,00000%	50,00000%
77	PINTURA DE PISO EXTERNO	R$ 1.638,72					R$ 1.638,72		OK	0,00		R$ 1.638,72	R$ -
						100,00000%
78	PAISAGISMO DA UBS	R$ 7.501,48					R$ 7.501,48		OK	0,00		R$ 7.501,48	R$ -
						100,00000%
19	CAMADAS DO JARDIM DE CHUVA	R$ 207.465,32					R$ 103.732,62	R$ 103.732,70					OK	0,00		R$ 207.465,32	R$ -
						49,99998%	50,00002%
79	PAISAGISMO DO / JARDIM DE CHUVA	R$ 107.787,64					R$ 107.787,64					OK	0,00		R$ 107.787,64	R$ -
						100,00000%
80	PISOS DE CONCRETO COM RACHÃO	R$ 20.132,27					R$ 10.064,89	R$ 10.067,38					OK	0,00		R$ 20.132,27	R$ -
						49,99383%	50,00617%
81	LIMPEZA	R$ 13.153,73					R$ 13.153,73	OK	0,00		R$ 13.153,73	R$ -
						100,00000%
82	"AS BUILT"	R$ 27.245,14					R$ 27.245,14	OK	0,00		R$ 27.245,14	R$ -
						100,00000%
83	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 402.052,98	R$ 4.909,02	R$ 11.926,28	R$ 10.918,14	R$ 18.081,89	R$ 22.553,17	R$ 15.577,05	R$ 28.712,32	R$ 38.816,26	R$ 41.261,14	R$ 33.377,97	R$ 43.685,81	R$ 46.106,87	R$ 33.040,32	R$ 24.801,07	R$ 18.824,06	R$ 9.461,62	OK	0,00		R$ 402.052,98	R$ -
			1,22099%	2,96635%	2,71560%	4,49739%	5,60950%	3,87438%	7,14143%	9,65451%	10,26261%	8,30188%	10,86568%	11,46786%	8,21790%	6,16861%	4,68198%	2,35333%
TOTAL GERAL		R$5.226.699,29	R$63.810,17	R$155.037,43	R$141.905,88	R$235.013,45	R$293.133,86	R$202.466,57	R$373.191,70	R$504.530,49	R$536.342,86	R$433.844,54	R$567.810,25	R$599.708,43	R$429.877,63	R$322.365,99	R$244.678,82	R$122.981,20	OK	0,00		R$ 5.226.699,29	R$ 0,00
			1,22085%	2,96626%	2,71502%	4,49640%	5,60839%	3,87370%	7,14010%	9,65295%	10,26160%	8,30055%	10,86365%	11,47394%	8,22465%	6,16768%	4,68133%	2,35294%

		*	QUANTIDADE DE DIAS:
			Refere-se ao prazo de pagamento de 10 (dez) dias corridos fora a dezena, contado da data do aceite da Nota Fiscal, conforme indicado no subitem 7.10. da cláusula sétima do Anexo VI - Minuta de Termo de Contrato

## 'file:///C:/Users/18424993861/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/XLSTART/PLA/Works/MATRIZ/EAP/Curva%201%20folha.xls'#A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

## 'file:///A:/COMPOSICAO%20GALPAO%20DO%20ARQUIVO%20GERAL%2005-10-2007.xls'#INSUMOS
18.559999999999999
4.0490500000000003
2.27
1.73

3.3

15
0.3
3.5
2.2999999999999998
3.4
1.02
21
35
22
18.28
0.36
0.8

0.04
21
19
0.3
19.8
0.45

0.6
2

0.06
0.18

0.3

0.15

0.3
0.8

8

## 'file:///C:/DOTA%20ENG%202/OZIEL/ORÇAMENTOS%20PARTICULARES%202007/Orçamento%20Márcio.xls'#INSUMOS
1.7272727272727273

1.94

3.1

2.76
3.52

2.5
0.2

## 'file://Oziel/c/Meus%20documentos/UFPI/COMPOSIÇÃO%20LOJAS%209%20CV-30%2001-07-04.xls'#INSUMOS
2.2999999999999998

## 'file://Oziel2/c/DOTA%20ENG/SEC%20SAUDE/COMPOSICAO%20SAA%20VERA%20MENDES%20TP%2004-05%2012-05-05%202.xls'#INSUMOS
0.15

## 'https://d.docs.live.net/Users/c120685/Desktop/PAULINIA_QUADRA%20ESCOLA_ORÇ_R00%20pr.xlsx'#INFO
Empreitada por Preço Global	Desonerado
Empreitada por Preço Unitário	Não Desonerado

## 'https://d.docs.live.net/Users/c120685/Desktop/PAULINIA_QUADRA%20ESCOLA_ORÇ_R00%20pr.xlsx'#BDI_1
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)

## 'file://Oziel2/c/DOTA%20ENG/Tribunal%20Justiça/COMPOSICAO%20BATALHA%20TJ%2022-07-05.xls'#INSUMOS
0.3

## 'file:///C:/DOTA%20ENG/Tribunal%20Justiça/COMPOSICAO%20BATALHA%20TJ%2022-07-05%20maior.xls'#INSUMOS
7

## 'file:///C:/Users/18424993861/Downloads/07_Planilha_e_Cronograma_da_Licitante___C003_2025___GALLI%20(2).xlsm'#Planilha_de_Cálculos
0.20349999999999999

## 'file:///C:/Users/18424993861/Downloads/07_Planilha_e_Cronograma_da_Licitante___C003_2025___GALLI%20(2).xlsm'#Planilha_Orçamentária_
95658.190000000017

19189.37

30782.160000000003

18263.14

394.6

6782.56

215870.07999999999

243205.86

267687.44000000006

64195.200000000012

114816.32000000001

64305.42

129401.68000000001

213849.16999999998

16612.75

11118.46

3616.49

2235.34

62551.27

119464.84

48577.289999999994

12391.64

189988.96

104394.82999999999

29565.27

10376.91

29150.160000000007

23615.78

72447.78

4021.01

67430.069999999992

5690.92

12831.06

14267.43

92596.78

56322.53

11744.58

62677.15

161194.20000000001

4976.12

4633.46

104387.54

137002.01

70910.710000000006

13858.09

1871.35

638.91000000000008

72262.600000000006

34827.480000000003

34894.07

183532.18999999994

55941.750000000007

61692.909999999996

69351.19

77881.859999999986

68999.02

19325.510000000002

7682.5199999999995

110603.58000000002

783.51

28770.810000000005

47146.210000000006

81746.01999999999

57028.46

62028.320000000007

53935.33

23632.94

62175.16

22934.82

4764.8599999999997

526.13

22518.85

8819.82

118353.21

1638.72

7501.48

207465.32

107787.64

20132.27

13153.73

27245.14

402052.98