## Cronograma_Financeiro_-_DR3
	P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P I N A S
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
	PLANO DE TRABALHO
C R O N O G R A M A F I N A N C E I R O
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JARDIM CARLOS LOURENÇO
LOCAL: RUA DR. PAULO DECOURT, N.º 212 – JARDIM CARLOS LOURENÇO - MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP
DR3 - Engenharia Ltda.
EVENTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	QUANTIDADE DE DIAS *
			50	80	110	140
FRENTE I:	OBRAS COM VERBAS EXCLUSIVAMENTE / DO GOVERNO FEDERAL
02	PLACA DE OBRA	R$ 3.729,60	R$ 3.729,60
			100,00000000000000%
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 22.832,56	R$ 22.832,56
			100,00000000000000%
04	LIMPEZA E DEMOLIÇÃO	R$ 7.709,27		R$ 7.709,27
				100,00000000000000%
05	LOCAÇÃO DE OBRA	R$ 1.238,64		R$ 1.238,64
				100,00000000000000%
06	PISOS EXTERNOS - CALÇADAS	R$ 13.810,92		R$ 13.810,92
				100,00000000000000%
07	PISO - QUADRA	R$ 54.979,46		R$ 27.489,71	R$ 27.489,75
				49,99995897099150%	50,00004102900850%
08	PISO - QUADRA - PINTURA	R$ 16.222,52				R$ 16.222,52
						100,00000000000000%
09	FECHAMENTO DA QUADRA - ALAMBRADO	R$ 100.242,01		R$ 49.434,01	R$ 50.808,00
				49,31466274278460%	50,68533725721540%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 17.425,93				R$ 17.425,93
						100,00000000000000%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA	R$ 3.929,98			R$ 3.929,98
					100,00000000000000%
12	ACESSIBILIDADE	R$ 2.277,14			R$ 2.277,14
					100,00000000000000%
13	TABELA DE BASQUETE, TRAVES, VOLEIBOL	R$ 20.616,00		R$ 12.022,37		R$ 8.593,63
				58,31571921237070%		41,68428078762930%
14	BANCOS DE CONCRETO	R$ 5.190,57				R$ 5.190,57
						100,00000000000000%
15	PLANTIO DE GRAMA	R$ 9.910,00				R$ 9.910,00
						100,00000000000000%
16	LIMPEZA FINAL	R$ 1.475,91				R$ 1.475,91
						100,00000000000000%
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 34.616,71	R$ 3.461,67	R$ 13.846,68	R$ 10.385,01	R$ 6.923,34
			10,00000000000000%	40,00000000000000%	30,00000000000000%	20,00000000000000%
	TOTAL GERAL - FRENTE I	R$ 316.207,22	R$ 30.023,83	R$ 125.551,60	R$ 94.889,89	R$ 65.741,90

FRENTE II:	OBRAS COM VERBAS EXCLUSIVAMENTE / DO GOVERNO MUNICIPAL
01	SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 3.729,60	R$ 3.729,60
			100,00000000000000%
02	"AS BUILT"	R$ 4.435,44				R$ 4.435,44
						100,00000000000000%
03	ADMINISTRAÇÃO	R$ 536,91	R$ 245,25			R$ 291,66
			45,67760483791020%			54,32239516208980%
	TOTAL GERAL FRENTE II:	R$ 8.701,95	R$ 3.974,85			R$ 4.727,10
	TOTAL GERAL ("FRENTE I" + "FRENTE II")	R$ 324.909,17	R$ 33.998,68	R$ 125.551,60	R$ 94.889,89	R$ 70.469,01

*	QUANTIDADE DE DIAS:
	Refere-se ao prazo de pagamento de 10 (dez) dias corridos fora a dezena, contado da data do aceite da Nota Fiscal, conforme indicado no
	subitem 7.10. da cláusula sétima do Anexo VI - Minuta de Termo de Contrato

## 'file:///C:/Users/07972161895/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/XLSTART/PLA/Works/MATRIZ/EAP/Curva%201%20folha.xls'#A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

## 'file:///A:/COMPOSICAO%20GALPAO%20DO%20ARQUIVO%20GERAL%2005-10-2007.xls'#INSUMOS
18.559999999999999
4.0490500000000003
2.27
1.73

3.3

15
0.3
3.5
2.2999999999999998
3.4
1.02
21
35
22
18.28
0.36
0.8

0.04
21
19
0.3
19.8
0.45

0.6
2

0.06
0.18

0.3

0.15

0.3
0.8

8

## 'file:///C:/DOTA%20ENG%202/OZIEL/ORÇAMENTOS%20PARTICULARES%202007/Orçamento%20Márcio.xls'#INSUMOS
1.7272727272727273

1.94

3.1

2.76
3.52

2.5
0.2

## 'file://Oziel/c/Meus%20documentos/UFPI/COMPOSIÇÃO%20LOJAS%209%20CV-30%2001-07-04.xls'#INSUMOS
2.2999999999999998

## 'file://Oziel2/c/DOTA%20ENG/SEC%20SAUDE/COMPOSICAO%20SAA%20VERA%20MENDES%20TP%2004-05%2012-05-05%202.xls'#INSUMOS
0.15

## 'https://d.docs.live.net/Users/c120685/Desktop/PAULINIA_QUADRA%20ESCOLA_ORÇ_R00%20pr.xlsx'#INFO
Empreitada por Preço Global	Desonerado
Empreitada por Preço Unitário	Não Desonerado

## 'https://d.docs.live.net/Users/c120685/Desktop/PAULINIA_QUADRA%20ESCOLA_ORÇ_R00%20pr.xlsx'#BDI_1
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)

## 'file://Oziel2/c/DOTA%20ENG/Tribunal%20Justiça/COMPOSICAO%20BATALHA%20TJ%2022-07-05.xls'#INSUMOS
0.3

## 'file:///C:/DOTA%20ENG/Tribunal%20Justiça/COMPOSICAO%20BATALHA%20TJ%2022-07-05%20maior.xls'#INSUMOS
7

## 'file:///C:/Users/18424993861/OneDrive%20-%20Prefeitura%20Municipal%20de%20Campinas/2%20-%20Controle%20das%20Obras%20-%20todos%20os%20anos/OBRAS%20-%20TUDO/Coord%20Edificação/SMSP/Complexo%20Esportivo%20Carlos%20Lourenço%20-%20DR3/Planilha%20e%20Cronograma.xlsx'#Planilha_Orçamentária_-_DR3
3729.6

22832.559999999998

7709.27

1238.6400000000001

13810.92

54979.46

16222.52

100242.01

17425.93

3929.9799999999996

2277.14

20616

5190.57

9910

1475.91

34616.71

3729.6

4435.4399999999996

536.91