## Cronograma_Financeiro_Licitante
Daniel Doris Engenharia LTDA - CNPJ: 37.625.978/0001-59
Eng. civil Daniel Dóris CREA PR-187019/D ART 1720244177736
Obra: Ponte em concreto na Estrada do Filipão sobre o encontro dos córregos Taubaté e São Vicente
Proprietário: Município de Campinas - CNPJ: 51.885.242/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Local: Campinas - SP; Estrada do Filipão, S/N, sobre o encontro dos córregos Taubaté e São Vicente
Fonte principal para o orçamento: Tabela SICRO, data Julho 2025 (SP); / Fontes secundárias: Tabela SINAPI, data Julho 2025 (SP); / Tabela CDHU, data Maio 2025
BDI	29,64%
Leis Sociais: Conforme relatório anexo de encargos sociais sem desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - VERDEBIANCO - ENGENHARIA LTDA
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL COM BDI	DIA 50	DIA 80	DIA 110	DIA 140	DIA 170	DIA 200
1	Administração da obra	R$ 208.030,88	R$ 7.364,29	R$ 46.182,86	R$ 61.473,13	R$ 35.760,51	R$ 23.590,70	R$ 33.659,39		R$ 208.030,88	OK
			3,54%	22,20%	29,55%	17,19%	11,34%	16,18%		100%
02.01	Canteiro de obras - Itens mensais	R$ 20.904,84	R$ 3.484,84	R$ 3.484,84	R$ 3.484,84	R$ 3.484,84	R$ 3.484,84	R$ 3.480,64		R$ 20.904,84	OK
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%		100%
02.02	Canteiro de obras - Itens fixos	R$ 59.746,62	R$ 59.746,62	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00		R$ 59.746,62	OK
			100,00%					100%
3	Serviços iniciais: Escavação e locação da obra	R$ 26.261,40	R$ 13.130,70	R$ 13.130,70	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00		R$ 26.261,40	OK
			50%	50%					100%
4	Estacas - Fundação	R$ 280.298,26	R$ -00	R$ 280.298,26	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00		R$ 280.298,26	OK
				100%					100%
05.01	Infraestrutura (Blocos + Cortinas + Pilares/calços)	R$ 455.444,79	R$ -00	R$ -00	R$ 227.722,40	R$ 227.722,39	R$ -00	R$ -00		R$ 455.444,79	OK
					50%	50%				100%
05.02	Transversinas	R$ 53.355,81	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 53.355,81	R$ -00		R$ 53.355,81	OK
					100%			100%
05.03	Tabuleiro (Laje (capa), barreira e mureta)	R$ 263.905,74	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 211.124,59	R$ 52.781,15		R$ 263.905,74	OK
					80%	20%		100%
05.04	Laje de aproximação/transição	R$ 44.206,54	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 44.206,54		R$ 44.206,54	OK
					100%		100%
06.01	Longarinas	R$ 793.402,20	R$ -00	R$ 238.020,66	R$ 396.701,10	R$ 158.680,44	R$ -00	R$ -00		R$ 793.402,20	OK
				30%	50%	20%				100%
06.02	Pré-lajes	R$ 109.459,81	R$ -00	R$ -00	R$ 87.567,85	R$ 21.891,96	R$ -00	R$ -00		R$ 109.459,81	OK
					80%	20%				100%
7	Acessórios	R$ 112.869,56	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 112.869,56		R$ 112.869,56	OK
					100%		100%
8	Aterros de aproximação	R$ 137.179,29	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 137.179,29		R$ 137.179,29	OK
					100%		100%
9	Reconstrução muro demolido	R$ 21.794,47	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 21.794,47		R$ 21.794,47	OK
					100%		100%
10	Sinalização	R$ 14.794,63	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ -00	R$ 14.794,63		R$ 14.794,63	OK
					100%		100%
11	Monitoramento ambiental	R$ 57.661,02	R$ 9.612,09	R$ 9.612,09	R$ 9.612,09	R$ 9.612,09	R$ 9.612,09	R$ 9.600,57		R$ 57.661,02	OK
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%		100%
12	Gerenciamento Resíduos Sólidos	R$ 5.439,81	R$ 906,82	R$ 906,82	R$ 906,82	R$ 906,82	R$ 906,82	R$ 905,71		R$ 5.439,81	OK
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%		100%
VALOR TOTAL COM BDI			R$ 94.245,36	R$ 591.636,23	R$ 787.468,23	R$ 458.059,05	R$ 302.074,85	R$ 431.271,95
VALOR TOTAL COM BDI ACUMULADO			R$ 94.245,36	R$ 685.881,59	R$ 1.473.349,82	R$ 1.931.408,87	R$ 2.233.483,72	R$ 2.664.755,67
OBS: QUANTIDADE DE DIAS REFERE-SE À FORMA DE PAGAMENTO - 10 DIAS FORA A DEZENA, A CONTAR DO ACEITE OU APROVAÇÃO DA FATURA

## 'file:///A:/COMPOSICAO%20GALPAO%20DO%20ARQUIVO%20GERAL%2005-10-2007.xls'#INSUMOS
18.559999999999999
4.0490500000000003
2.27
1.73

3.3

15
0.3
3.5
2.2999999999999998
3.4
1.02
21
35
22
18.28
0.36
0.8

0.04
21
19
0.3
19.8
0.45

0.6
2

0.06
0.18

0.3

0.15

0.3
0.8

8

## 'file:///C:/DOTA%20ENG%202/OZIEL/ORÇAMENTOS%20PARTICULARES%202007/Orçamento%20Márcio.xls'#INSUMOS
1.7272727272727273

1.94

3.1

2.76
3.52

2.5
0.2

## 'file://Oziel/c/Meus%20documentos/UFPI/COMPOSIÇÃO%20LOJAS%209%20CV-30%2001-07-04.xls'#INSUMOS
2.2999999999999998

## 'file://Oziel2/c/DOTA%20ENG/SEC%20SAUDE/COMPOSICAO%20SAA%20VERA%20MENDES%20TP%2004-05%2012-05-05%202.xls'#INSUMOS
0.15

## 'https://d.docs.live.net/Users/c120685/Desktop/PAULINIA_QUADRA%20ESCOLA_ORÇ_R00%20pr.xlsx'#INFO
Empreitada por Preço Global	Desonerado
Empreitada por Preço Unitário	Não Desonerado

## 'https://d.docs.live.net/Users/c120685/Desktop/PAULINIA_QUADRA%20ESCOLA_ORÇ_R00%20pr.xlsx'#BDI_1
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)

## 'file://Oziel2/c/DOTA%20ENG/Tribunal%20Justiça/COMPOSICAO%20BATALHA%20TJ%2022-07-05.xls'#INSUMOS
0.3

## 'file:///C:/DOTA%20ENG/Tribunal%20Justiça/COMPOSICAO%20BATALHA%20TJ%2022-07-05%20maior.xls'#INSUMOS
7