## PLANILHA-LICITANTE
	P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P I N A S
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO NÚCLEO RESIDENCIAL PRINCESA D'OESTE
LOCAL:MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP						BDI Pav.:19,61%
EIRAS Terraplanagem e Engenharia Eireli - EPP
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇOS
				Unitário	Unitário c/ BDI	Total c/ BDI
01	CANTEIRO DE OBRAS
01.01	INSTALAÇÕES CANTEIRO DE OBRA
01.01.01	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA/ESGOTO PARA CANTEIRO OBRA	UN	1,00	R$ 2.010,44376260	R$ 2.404,69	R$ 2.404,69
01.01.02	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ELÉTRICA PARA CANTEIRO OBRA	UN	1,00	R$ 1.331,54246060	R$ 1.592,66	R$ 1.592,66
01.01.03	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	M2	18,00	R$ 415,98767940	R$ 497,56	R$ 8.956,08
01.01.04	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	28,00	R$ 501,97748820	R$ 600,42	R$ 16.811,76
01.01.05	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	18,00	R$ 285,42024260	R$ 341,39	R$ 6.145,02
01.01.06	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO / CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	15,00	R$ 292,10688680	R$ 349,39	R$ 5.240,85
01.01.07	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4	CHP	1,00	R$ 85,48159480	R$ 102,24	R$ 102,24
01.01.08	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL H=2,20M E REAPROVEITAMENTO 2 X	M2	118,80	R$ 42,20354260	R$ 50,48	R$ 5.997,02
01.01.09	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	198,00	R$ 0,36301000	R$ 0,43	R$ 85,14
01.01.10	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA LIMPEZA	M3	25,74	R$ 11,47111600	R$ 13,72	R$ 353,15
01.01.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 3,55 KM	M3	25,74	R$ 2,65723320	R$ 3,18	R$ 81,85
01.01.12	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS, EXCETO ROCHA - JAZIDA	M3	29,70	R$ 1,01642800	R$ 1,22	R$ 36,23
01.01.13	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	M3	38,61	R$ 1,18341260	R$ 1,42	R$ 54,83
01.01.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 24,25 KM	M3	38,61	R$ 18,13597960	R$ 21,69	R$ 837,45
01.01.15	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO COM TRATOR DE ESTEIRA	M3	38,61	R$ 1,19067280	R$ 1,42	R$ 54,83
01.01.16	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	29,70	R$ 4,29077820	R$ 5,13	R$ 152,36
01.01.17	LASTRO DE BRITA	M3	2,77	R$ 69,82134340	R$ 83,51	R$ 231,32
			SUBTOTAL ITEM 01			R$ 49.137,48
02	SINALIZAÇÃO DA OBRA
02.01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PREFEITURA	M2	12,50	R$ 278,69003720	R$ 333,34	R$ 4.166,75
02.01.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	M2	12,50	R$ 278,69003720	R$ 333,34	R$ 4.166,75
			SUBTOTAL ITEM 02			R$ 8.333,50
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL
03.01	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	133,66	R$ 91,13729060	R$ 109,01	R$ 14.570,28
03.02	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	397,72	R$ 10,24414220	R$ 12,25	R$ 4.872,07
03.03	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (MUROS E MURETAS)	M3	36,11	R$ 37,91276440	R$ 45,35	R$ 1.637,59
03.04	DEMOLIÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOURÕES DE CONCRETO SEM REMOÇÃO	M	14,80	R$ 2,19258040	R$ 2,62	R$ 38,78
03.05	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 5 A 15 CM	UN	1,00	R$ 133,84904720	R$ 160,10	R$ 160,10
03.06	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 CM	UN	11,00	R$ 200,10563240	R$ 239,35	R$ 2.632,85
03.07	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	62,99	R$ 6,77376660	R$ 8,10	R$ 510,22
03.08	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 30 CM < Ø <= 60 CM	M	11,83	R$ 61,44307260	R$ 73,49	R$ 869,39
			SUBTOTAL ITEM 03			R$ 25.291,28
04	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL
04.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO CONCRETO SIMPLES	M3	173,76	R$ 12,98123760	R$ 15,53	R$ 2.698,49
04.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO CONCRETO SIMPLES - DMT = 3,55 KM	M3	173,76	R$ 2,65723320	R$ 3,18	R$ 552,56
04.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO	M3	6,26	R$ 12,98123760	R$ 15,53	R$ 97,22
04.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO - DMT =3,55 KM	M3	6,26	R$ 2,65723320	R$ 3,18	R$ 19,91
04.05	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	113,75	R$ 12,98123760	R$ 15,53	R$ 1.766,54
04.06	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO - DMT = 3,55 KM	M3	113,75	R$ 2,65723320	R$ 3,18	R$ 361,73
04.07	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	81,89	R$ 12,98123760	R$ 15,53	R$ 1.271,75
04.08	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO BETUMINOSO - DMT = 3,55 KM	M3	81,89	R$ 2,65723320	R$ 3,18	R$ 260,41
04.09	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE MUROS E MURETAS	M3	46,95	R$ 12,98123760	R$ 15,53	R$ 729,13
04.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE MUROS E MURETAS - DMT = 3,55 KM	M3	46,95	R$ 2,65723320	R$ 3,18	R$ 149,30
04.11	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE CERCA	M3	0,43	R$ 12,98123760	R$ 15,53	R$ 6,68
04.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE CERCA - DMT = 3,55 KM	M3	0,43	R$ 2,65723320	R$ 3,18	R$ 1,37
04.13	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - DEMOLIÇÃO DE ÁRVORES	M3	61,39	R$ 12,98123760	R$ 15,53	R$ 953,39
04.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE ÁRVORES - DMT= 3,55 KM	M3	61,39	R$ 2,65723320	R$ 3,18	R$ 195,22
			SUBTOTAL ITEM 04			R$ 9.063,70
05	MOVIMENTO DE TERRA
05.01	TERRAPLENAGEM PAVIMENTO ASFÁLTICO
05.01.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA
05.01.01.01	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	14.633,17	R$ 0,36301000	R$ 0,43	R$ 6.292,26
05.01.02	CORTE / GREIDE
05.01.02.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS, EXCETO ROCHA	M3	4.724,09	R$ 1,01642800	R$ 1,22	R$ 5.763,39
05.01.03	BOTA-FORA
05.01.03.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE	M3	7.812,07	R$ 11,47111600	R$ 13,72	R$ 107.181,60
05.01.03.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA - DMT = 3,55 KM	M3	7.812,07	R$ 2,65723320	R$ 3,18	R$ 24.842,38
05.01.04	IMPORTE JAZIDA
05.01.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS, EXCETO ROCHA	M3	4.323,07	R$ 1,01642800	R$ 1,22	R$ 5.274,15
05.01.04.02	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	M3	5.620,00	R$ 1,18341260	R$ 1,42	R$ 7.980,40
05.01.04.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA - EMPRÉSTIMO TERRA - DMT = 24,25 KM	M3	5.620,00	R$ 18,13597960	R$ 21,69	R$ 121.897,80
05.01.05	ESPALHAMENTO/CAMADAS
05.01.05.01	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO COM TRATOR DE ESTEIRA	M3	5.995,48	R$ 1,19067280	R$ 1,42	R$ 8.513,58
05.01.06	COMPACTAÇÃO
05.01.06.01	ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN	M3	4.611,91	R$ 4,27625780	R$ 5,11	R$ 23.566,86
			SUBTOTAL ITEM 05.01			R$ 311.312,42
05.02	TERRAPLENAGEM TRECHOS PROTEÇÃO TALUDES EM GABIÕES
05.02.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA
05.02.01.01	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	3.750,00	R$ 0,23958660	R$ 0,29	R$ 1.087,50
05.02.02	CORTE/GREIDE
05.02.02.01	DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) - ACRÉSCIMO ESCAVAÇÃO EMBASAMENTO TRECHO GABIÕES	M3	1.324,77	R$ 19,24679020	R$ 23,02	R$ 30.496,21
05.02.02.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS, EXCETO ROCHA	M3	23.202,56	R$ 1,01642800	R$ 1,22	R$ 28.307,12
05.02.03	BOTA-FORA
05.02.03.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL ESCAVAÇÃO SUBMERSA	M3	1.722,20	R$ 11,47111600	R$ 13,72	R$ 23.628,58
05.02.03.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA - MATERIAL ESCAVAÇÃO SUBMERSA - DMT = 3,55 KM	M3	1.722,20	R$ 2,65723320	R$ 3,18	R$ 5.476,60
05.02.03.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA LIMPEZA MECANIZADA	M3	731,25	R$ 12,98123760	R$ 15,53	R$ 11.356,31
05.02.03.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA LIMPEZA MECANIZADA - DMT = 3,55 KM	M3	731,25	R$ 2,65723320	R$ 3,18	R$ 2.325,38
05.02.03.05	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL CORTE	M3	24.130,66	R$ 11,47111600	R$ 13,72	R$ 331.072,66
05.02.03.06	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA - MATERIAL CORTE - DMT = 3,55 KM	M3	24.130,66	R$ 2,65723320	R$ 3,18	R$ 76.735,50
05.02.04	IMPORTE DE JAZIDA
05.02.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS, EXCETO ROCHA	M3	11.906,11	R$ 1,01642800	R$ 1,22	R$ 14.525,45
05.02.04.02	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	M3	15.477,94	R$ 1,18341260	R$ 1,42	R$ 21.978,67
05.02.04.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA - EMPRÉSTIMO TERRA - DMT = 24,25 KM	M3	15.477,94	R$ 18,13597960	R$ 21,69	R$ 335.716,52
05.02.05	ESPALHAMENTO/CAMADAS
05.02.05.01	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	21.510,61	R$ 1,19067280	R$ 1,42	R$ 30.545,07
05.02.06	COMPACTAÇÃO
05.02.06.01	ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN	M3	16.546,62	R$ 4,27625780	R$ 5,11	R$ 84.553,23
			SUBTOTAL ITEM 05.02			R$ 997.804,80
05.03	TERRAPLENAGEM PAVIMENTO INTERTRAVADO
05.03.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA
05.03.01.01	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1.952,41	R$ 0,23958660	R$ 0,29	R$ 566,20
05.03.02	CORTE/GREIDE
05.03.02.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS, EXCETO ROCHA	M3	569,09	R$ 1,01642800	R$ 1,22	R$ 694,29
05.03.03	BOTA-FORA
05.03.03.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE	M3	982,66	R$ 11,47111600	R$ 13,72	R$ 13.482,10
05.03.03.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA - DMT = 3,55 KM	M3	982,66	R$ 2,65723320	R$ 3,18	R$ 3.124,86
05.03.04	IMPORTE DE JAZIDA
05.03.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS, EXCETO ROCHA	M3	552,31	R$ 1,01642800	R$ 1,22	R$ 673,82
05.03.04.02	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	M3	718,01	R$ 1,18341260	R$ 1,42	R$ 1.019,57
05.03.04.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA - EMPRÉSTIMO TERRA - DMT = 24,25 KM	M3	718,01	R$ 18,13597960	R$ 21,69	R$ 15.573,64
05.03.05	ESPALHAMENTO/CAMADAS
05.03.05.01	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	728,99	R$ 1,19067280	R$ 1,42	R$ 1.035,17
05.03.06	COMPACTAÇÃO
05.03.06.01	ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN	M3	560,76	R$ 4,27625780	R$ 5,11	R$ 2.865,48
			SUBTOTAL ITEM 05.03			R$ 39.035,13
			SUBTOTAL ITEM 05			R$ 1.348.152,35
06	PAVIMENTAÇÃO
06.01	PAVIMENTOS
06.01.01	PAVIMENTO TIPO II CA	M2	11.071,92	R$ 33,99225640	R$ 40,66	R$ 450.184,27
06.01.02	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO , MODELO ONDA 16 FACES COM 22 CM X 11 CM , ALTURA 8 CM , EXECUTADO SOBRE AREIA DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA DE 4 CM , REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA CONFORME PROJETO	M2	1.715,11	R$ 39,84397760	R$ 47,66	R$ 81.742,14
	GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES
06.01.03	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 46 CM BASE X 24 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA	M	3.609,63	R$ 22,69538520	R$ 27,15	R$ 98.001,45
06.01.04	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	678,00	R$ 31,79967600	R$ 38,04	R$ 25.791,12
			SUBTOTAL ITEM 06			R$ 655.718,98
07	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM
07.01	BOCA DE LOBO
07.01.01	BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE	UN	52,00	R$ 1.642,30806140	R$ 1.964,36	R$ 102.146,72
07.02	POÇO DE VISITA / CAIXAS
07.02.01	POÇO DE VISITA TUBO 50CM	UN	23,00	R$ 2.050,39664320	R$ 2.452,48	R$ 56.407,04
07.02.02	POÇO DE VISITA TUBO DE 50 CM EXECUTADO EM SOLO COM LENÇOL FREÁTICO ELEVADO , CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UN	8,00	R$ 2.511,43386360	R$ 3.003,93	R$ 24.031,44
07.02.03	POÇO DE VISITA TUBO 60CM	UN	16,00	R$ 2.260,64477500	R$ 2.703,96	R$ 43.263,36
07.02.04	POÇO DE VISITA TUBO DE 60 CM EXECUTADO EM SOLO COM LENÇOL FREÁTICO ELEVADO , CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UN	14,00	R$ 2.791,40895620	R$ 3.338,80	R$ 46.743,20
07.02.06	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS COMPREENDENDO : ESCAVAÇÃO , LASTRO DE CONCRETO MAGRO , LAJE DE FUNDO COM CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA , ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAIS 19X19X39 , CHAPISCO E EMBOÇO INTERNOS E EXTERNOS , FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA , CONFORME PROJETO ESPECÍFICO	UN	6,00	R$ 2.748,60281700	R$ 3.287,60	R$ 19.725,60
07.03	FORNECIM. E ASSENT. COMPLETO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO COM ESCAV. MEC. + ESCORAMENTO DESCONTÍNUO
07.03.01	TUBO 40CM PA-2	M	140,40	R$ 170,77442440	R$ 204,26	R$ 28.678,10
07.03.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 40 CM EXECUTADO EM REGIÃO COM LENÇOL FREÁTICO ELEVADO	M	67,95	R$ 498,47081160	R$ 596,22	R$ 40.513,15
07.03.03	TUBO 50CM PA-2	M	427,75	R$ 194,23939080	R$ 232,33	R$ 99.379,16
07.03.04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 50 CM EXECUTADO EM REGIÃO COM LENÇOL FREÁTICO ELEVADO	M	149,90	R$ 556,65405440	R$ 665,81	R$ 99.804,92
07.03.05	TUBO 60CM PA-2	M	317,20	R$ 252,69852120	R$ 302,25	R$ 95.873,70
07.03.06	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 60 CM EXECUTADO EM REGIÃO COM LENÇOL FREÁTICO ELEVADO	M	226,80	R$ 617,47274980	R$ 738,56	R$ 167.505,41
07.04	ESCAVAÇÃO / REATERRO ALÉM DE 1,0M DA GERATRIZ SUPERIOR DOS TUBOS E ESCORAMENTO
07.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT EGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	216,41	R$ 5,47419080	R$ 6,55	R$ 1.417,49
07.04.02	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	M2	287,90	R$ 29,14244280	R$ 34,86	R$ 10.036,19
07.04.03	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	216,41	R$ 4,29077820	R$ 5,13	R$ 1.110,18
07.05	DISPOSITIVOS ESPECIAIS
07.05.01	MURO DE ALA PARA UMA LINHA DE TUBO DE 60 CM DE DIÂMETRO EM CONCRETO FCK=25 MPA E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 , CONFORME PROJETO	UN	1,00	R$ 876,69819080	R$ 1.048,62	R$ 1.048,62
07.05.02	DISSIPADOR DE ENERGIA (PEDRA ARGAMASSADA) PARA MURO ALA Ø 60 CM	UN	1,00	R$ 609,02187700	R$ 728,45	R$ 728,45
07.05.03	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS	M	8,18	R$ 262,76115840	R$ 314,29	R$ 2.570,89
			SUBTOTAL ITEM 07			R$ 840.983,62
08	PROTEÇÃO DE MARGENS EM GABIÕES
08.01	EXECUÇÃO DE ENSECADEIRAS
08.01.01	EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA COM SACOS DE 50 KG DE POLIIPROPILENO COM FORNECIMENTO DE AREIA	M3	45,00	R$ 176,96737500	R$ 211,67	R$ 9.525,15
08.01.02	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 50M.	M3	207,00	R$ 12,08823300	R$ 14,46	R$ 2.993,22
			SUBTOTAL ITEM 08.01			R$ 12.518,37
08.02	CANALIZAÇÃO EM GABIÕES TRECHOS 1+2+3
08.02.01	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	1.324,77	R$ 51,75796580	R$ 61,91	R$ 82.016,51
08.02.02	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	28.482,56	R$ 0,52273440	R$ 0,63	R$ 17.944,01
08.02.03	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	5.067,80	R$ 366,21900840	R$ 438,03	R$ 2.219.848,43
08.02.04	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M2	1.600,00	R$ 154,27925000	R$ 184,53	R$ 295.248,00
08.02.05	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	116.869,70	R$ 0,52273440	R$ 0,63	R$ 73.627,91
			SUBTOTAL ITEM 08.02			R$ 2.688.684,86
			SUBTOTAL ITEM 08			R$ 2.701.203,23
09	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
09.01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
09.01.01	SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRÍLICA - COR BRANCA	M2	554,14	R$ 10,48372880	R$ 12,54	R$ 6.948,92
09.01.02	SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRÍLICA - COR AMARELA	M2	297,38	R$ 10,48372880	R$ 12,54	R$ 3.729,15
09.01.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	380,00	R$ 140,95678300	R$ 168,60	R$ 64.068,00
09.02	SINALIZAÇÃO VERTICAL
09.02.01	FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADA INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE - GT+GT	M2	25,75	R$ 506,29004700	R$ 605,57	R$ 15.593,43
09.02.02	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"	M	277,40	R$ 40,51191600	R$ 48,46	R$ 13.442,80
09.02.03	BRAÇADEIRA OU CINTA EM FG 6" PARA FIXAÇÃO EM POSTE CIRCULAR	UN	95,00	R$ 33,30979760	R$ 39,84	R$ 3.784,80
09.03	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
09.03.01	EXECUÇÃO DE RAMPA TIPO I	UN	6,00	R$ 589,86220920	R$ 705,53	R$ 4.233,18
09.03.02	EXECUÇÃO DE RAMPA TIPO II EM CALÇADAS DE 1,50 M	UN	26,00	R$ 852,43460240	R$ 1.019,60	R$ 26.509,60
09.03.03	EXECUÇÃO DE RAMPA TIPO II EM CALÇADAS DE 2,00 M	UN	7,00	R$ 1.039,11612500	R$ 1.242,89	R$ 8.700,23
			SUBTOTAL ITEM 09			R$ 147.010,11
10	CONTROLE TECNOLÓGICO
10.01	PAVIMENTAÇÃO
10.01.01	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	11,00	R$ 63,23634200	R$ 75,64	R$ 832,04
10.01.02	ENSAIOS DE IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO	M2	22.143,84	R$ 0,05808160	R$ 0,07	R$ 1.550,07
10.01.03	ENSAIOS DE REFORÇO DO SUBLEITO	M3	19.495,31	R$ 1,40847880	R$ 1,68	R$ 32.752,12
10.01.04	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	M3	2.214,38	R$ 1,68436640	R$ 2,01	R$ 4.450,90
10.01.05	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	26,00	R$ 126,47268400	R$ 151,27	R$ 3.933,02
			SUBTOTAL ITEM 10			R$ 43.518,15
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.01	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	M	1.650,00	R$ 1,96751420	R$ 2,35	R$ 3.877,50
11.02	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	12.787,03	R$ 0,34122940	R$ 0,41	R$ 5.242,68
11.03	PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO FCK=20 MPA ESPESSURA 7 CM , INCLUSO LASTRO DE BRITA ESP. 3 CM	M2	4.494,18	R$ 26,94986240	R$ 32,23	R$ 144.847,42
11.04	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO - TALUDES / PROTEÇÃO	M2	2.692,22	R$ 10,31674420	R$ 12,34	R$ 33.221,99
11.05	AS BUILT	UN	5,00	R$ 1.515,36346440	R$ 1.812,53	R$ 9.062,65
11.06	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14	M	14,80	R$ 23,54482860	R$ 28,16	R$ 416,77
11.07	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ENERGIA COM REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	UN	4,00	R$ 4.869,75736940	R$ 5.824,72	R$ 23.298,88
11.08	EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 HTOTAL = 1,95 M INCLUINDO A EXECUÇÃO COMPLETA DE BROCAS DE CONCRETO Ø 20 CM , BALDRAMES (ESCAVAÇÃO , FORMA , ARMAÇÃO , CONCRETAGEM , REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO ) , ESTRUTURA (VIGAS E PILARES) E REVESTIMENTO COM CHAPISCO E EMBOÇO , INCLUINDO REMANEJAMENTOS DA REDE DE ENERGIA , DA REDE DE ÁGUA E ESQUADRIAS	M	124,85	R$ 363,75780060	R$ 435,09	R$ 54.320,99
11.09	REFORMA DE CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA COM REAPROVEITAMENTO DO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (COMPREENDE O TRECHO A SER PAVIMENTADO E TAMBÉM AQUELE A SER RECAPEADO)	UN	1,00	R$ 133,53685860	R$ 159,72	R$ 159,72
11.10	REMOÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO , DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA , CARGA , DESCARGA E TRASNPORTE DE ENTULHO GERADO ASSIM COMO REATERRO COM MATERIAL IMPORTADO DE JAZIDA (INCLUINDO CARGA , DESCARGA E TRANSPORTE)	UN	1,00	R$ 384,55101340	R$ 459,96	R$ 459,96
11.11	DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA, INCLUSIVE RETIRADA DO RAMAL E FECHAMENTO DO PV COM ALVENARIA E ACABAMENTO, BOTA FORA DO MATERIAL RESULTANTE DA DEMOLIÇÃO E REATERRO	UN	2,00	R$ 658,81232860	R$ 788,01	R$ 1.576,02
			SUBTOTAL ITEM 11			R$ 276.484,58
12	CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL
12.01	COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DA QUALIDADE DA ÁGUA (PARÂMETROS: PH, TEMPERATURA, SÉRIE DE SÓLIDOS, SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS, CÔR APARENTE E VERDADEIRA, TURBIDEZ, OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DQO), CONFORME MEMORIAL DESCRITVO	UN	12,00	R$ 267,68357400	R$ 320,18	R$ 3.842,16
			SUBTOTAL ITEM 12			R$ 3.842,16
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
13.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL FRENTES 1 A 12	UN	1,00	R$ 362.908,89445480	R$ 434.075,33	R$ 434.075,33
			SUBTOTAL ITEM 13			R$ 434.075,33
		TOTAL GERAL				R$ 6.542.814,47

## 'file:///C:/Users/18424993861/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/XLSTART/PLA/Works/MATRIZ/EAP/Curva%201%20folha.xls'#A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28