## Planilha_Converd
			P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P I N A S
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO / PARQUE DOS POMARES							RDC ELETRÔNICO N.º 16/2022
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP							DATA BASE: JANEIRO/2023
LEIS SOCIAIS (sem desoneração): 114,15% (Horistas) e 70,96% (Mensalistas)							BDI Pav.:	19,61%
CONVERD - Construção Civil Ltda.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO
						Unitário sem BDI	Unitário com BDI	Total com BDI
01			CANTEIRO DE OBRAS
01.01			INSTALAÇÕES - CANTEIRO DE OBRA
01.01.01	CPU	CPU 1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA / ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	R$ 2.665,54152508	R$ 3.188,25	R$ 3.188,25
01.01.02	CPU	CPU 2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ENERGIA ELÉTRICA PARA CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	R$ 4.607,10017804	R$ 5.510,55	R$ 5.510,55
01.01.03	SINAPI_S	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - AF_02/2016	M²	13,80	R$ 1.094,86336976	R$ 1.309,57	R$ 18.072,07
01.01.04	SINAPI_S	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - AF_02/2016	M²	22,50	R$ 567,72299220	R$ 679,05	R$ 15.278,63
01.01.05	SINAPI_S	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS - AF_02/2016	M²	14,40	R$ 867,06623368	R$ 1.037,10	R$ 14.934,24
01.01.06	SINAPI_S	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO - AF_02/2016	M²	29,25	R$ 953,34632368	R$ 1.140,30	R$ 33.353,78
01.01.07	SINAPI_S	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA - AF_05/2018	M²	136,02	R$ 119,68597100	R$ 143,16	R$ 19.472,62
01.01.08	SINAPI_S	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS - AF_05/2018	M²	214,06	R$ 0,36281884	R$ 0,43	R$ 92,05
01.01.09	CPU	CPU 3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	M³	13,91	R$ 20,36210124	R$ 24,36	R$ 338,85
01.01.10	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - (RODOVIA PAVIMENTADA) - ATÉ O BOTA-FORA D.M.T.=32,30KM	M³	13,91	R$ 31,72452540	R$ 37,95	R$ 527,88
01.01.11	SINAPI_S	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1.ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP / LÂMINA: 5,20M³) - AF_07/2020	M³	5,61	R$ 2,04417444	R$ 2,45	R$ 13,74
01.01.12	CPU	CPU 3A	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	M³	7,30	R$ 6,07942788	R$ 7,27	R$ 53,07
01.01.13	CPU	CPU 6A	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ PARA IMPORTE DE JAZIDA - D.M.T.=20,83KM	M³	7,30	R$ 45,15767172	R$ 54,01	R$ 394,27
01.01.14	SINAPI_S	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - AF_11/2019	M³	5,61	R$ 1,31853676	R$ 1,58	R$ 8,86
01.01.15	SINAPI_S	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO - AF_09/2021	M²	112,27	R$ 3,33616348	R$ 3,99	R$ 447,96
01.01.16	CPU	CPU 4	EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA	M³	3,60	R$ 104,77500160	R$ 125,32	R$ 451,15
01.01.17	SINAPI_S	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - AF_11/2019	M²	214,06	R$ 1,03536108	R$ 1,24	R$ 265,43
							SUBTOTAL - ITEM 01	R$ 112.403,40
02			SINALIZAÇÃO DA OBRA
02.01	CPU	CPU 48	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	12,50	R$ 512,99929204	R$ 613,60	R$ 7.670,00
							SUBTOTAL - ITEM 02	R$ 7.670,00
03			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL
03.01	CPU	CPU 5	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M³	9,86	R$ 152,05649092	R$ 181,87	R$ 1.793,24
03.02	SINAPI_S	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20M E MENOR QUE 0,40M - AF_05/2018	UN	14,00	R$ 68,84708720	R$ 82,35	R$ 1.152,90
03.03	SINAPI_S	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20M E MENOR QUE 0,40M - AF_05/2018	UN	14,00	R$ 77,35120684	R$ 92,52	R$ 1.295,28
03.04	SINAPI_S	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - AF_12/2017	M³	31,51	R$ 57,79438644	R$ 69,13	R$ 2.178,29
03.05	CDHU_S	03.02.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO / EMBASAMENTO	M³	3,60	R$ 103,37682168	R$ 123,65	R$ 445,14
03.06	CPU	CPU 307	REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOURÕES DE CONCRETO	M	314,12	R$ 3,35386196	R$ 4,01	R$ 1.259,62
03.07	CPU	CPU 78	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M³	284,87	R$ 4,06180116	R$ 4,86	R$ 1.384,47
03.08	SINAPI_S	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO - AF_12/2017	M²	423,00	R$ 17,39760584	R$ 20,81	R$ 8.802,63
03.09	CPU	CPU 34	REMOÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, CARGA, DESCARGA E TRASNPORTE DE ENTULHO GERADO ASSIM COMO REATERRO COM MATERIAL IMPORTADO DE JAZIDA (INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE)	UN	2,00	R$ 430,23235032	R$ 514,60	R$ 1.029,20
							SUBTOTAL - ITEM 03	R$ 19.340,77
04			BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL
04.01	CPU	CPU 6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	M³	12,82	R$ 22,35318024	R$ 26,74	R$ 342,81
04.02	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - (RODOVIA PAVIMENTADA) - ATÉ O BOTA-FORA - D.M.T.=32,30KM	M³	12,82	R$ 31,72452540	R$ 37,95	R$ 486,52
04.03	CPU	CPU 6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	M³	108,76	R$ 22,35318024	R$ 26,74	R$ 2.908,24
04.04	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - (RODOVIA PAVIMENTADA) - ATÉ O BOTA-FORA - D.M.T.=32,30KM	M³	108,76	R$ 31,72452540	R$ 37,95	R$ 4.127,44
04.05	CPU	CPU 6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	M³	45,64	R$ 22,35318024	R$ 26,74	R$ 1.220,41
04.06	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - (RODOVIA PAVIMENTADA) - ATÉ O BOTA-FORA - D.M.T.=32,30KM	M³	45,64	R$ 31,72452540	R$ 37,95	R$ 1.732,04
04.07	CPU	CPU 6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	M³	17,15	R$ 22,35318024	R$ 26,74	R$ 458,59
04.08	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - (RODOVIA PAVIMENTADA) - ATÉ O BOTA-FORA - D.M.T.=32,30KM	M³	17,15	R$ 31,72452540	R$ 37,95	R$ 650,84
04.09	CPU	CPU 6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	M³	370,33	R$ 22,35318024	R$ 26,74	R$ 9.902,62
04.10	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - (RODOVIA PAVIMENTADA) - ATÉ O BOTA-FORA - D.M.T.=32,30KM	M³	370,33	R$ 31,72452540	R$ 37,95	R$ 14.054,02
04.11	CPU	CPU 6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	M³	38,49	R$ 22,35318024	R$ 26,74	R$ 1.029,22
04.12	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - (RODOVIA PAVIMENTADA) - ATÉ O BOTA-FORA - D.M.T.=32,30KM	M³	38,49	R$ 31,72452540	R$ 37,95	R$ 1.460,70
							SUBTOTAL - ITEM 04	R$ 38.373,45
05			MOVIMENTO DE TERRA
05.01			SERVIÇOS DE LIMPEZA
05.01.01	SINAPI_S	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS - AF_05/2018	M²	80.536,10	R$ 0,36281884	R$ 0,43	R$ 34.630,52
05.02			CORTE / GREIDE
05.02.01	SINAPI_S	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1.ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP / LÂMINA: 5,20M³) - AF_07/2020	M³	35.337,40	R$ 2,04417444	R$ 2,45	R$ 86.576,63
05.02.02	SINAPI_S	101121	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2.ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP / LÂMINA: 5,20M³) - AF_07/2020	M³	1.397,82	R$ 3,92906256	R$ 4,70	R$ 6.569,75
05.03			BOTA-FORA
05.03.01	CPU	CPU 3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	M³	55.188,13	R$ 20,36210124	R$ 24,36	R$ 1.344.382,85
05.03.02	CPU	CPU 6B	TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - (RODOVIA PAVIMENTADA) - ATÉ O BOTA-FORA - D.M.T.=32,30KM	M³	55.188,13	R$ 31,72452540	R$ 37,95	R$ 2.094.389,53
05.04			IMPORTE JAZIDA
05.04.01	SINAPI_S	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1.ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP / LÂMINA: 5,20M³) - AF_07/2020	M³	27.419,22	R$ 2,04417444	R$ 2,45	R$ 67.177,09
05.04.02	CPU	CPU 3A	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	M³	35.644,98	R$ 6,07942788	R$ 7,27	R$ 259.139,00
05.04.03	CPU	CPU 6A	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ PARA IMPORTE DE JAZIDA - D.M.T.=20,83KM	M³	35.644,98	R$ 45,15767172	R$ 54,01	R$ 1.925.185,37
05.05			ESPALHAMENTO / CAMADAS
05.05.01	SINAPI_S	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - AF_11/2019	M³	42.470,73	R$ 1,31853676	R$ 1,58	R$ 67.103,75
05.06			COMPACTAÇÃO
05.06.01	SINAPI_S	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - AF_11/2019	M³	32.669,79	R$ 7,23867832	R$ 8,66	R$ 282.920,38
							SUBTOTAL - ITEM 05	R$ 6.168.074,87
06			PAVIMENTAÇÃO
06.01			PAVIMENTOS
06.01.01	CPU	CPU 30	PAVIMENTO TIPO II CA (CONCRETO ASFÁLTICO), BASE EM BGS (10,00CM), CAPA ASFÁLTICA (3,00CM), COM USINAGEM DA MASSA ASFÁLTICA COM CAP 50/70	M²	41.609,35	R$ 60,62614324	R$ 72,51	R$ 3.017.093,97
06.01.02	CPU	CPU 600	PAVIMENTO TIPO III CA (CONCRETO ASFÁLTICO), BASE EM BGS (15,00CM), BINDER (4,00CM), CAPA ASFÁLTICA (3,00CM), COM USINAGEM DA MASSA ASFÁLTICA COM CAP 50/70	M²	25.367,63	R$ 115,21710480	R$ 137,81	R$ 3.495.913,09
06.02			GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES
06.02.01	CPU	CPU 8	GUIA SARJETA COM EXTRUSORA, CONCRETO 25MPa, ALTURA 0,24M E LARGURA 0,46M	M	14.931,30	R$ 44,05151672	R$ 52,69	R$ 786.730,20
06.03			RECAPEAMENTO COM FRESAGEM
06.03.01	CPU	CPU 601	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA DE ATÉ 3CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE VARRIÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO (D.M.T.=25,10KM)	M²	253,15	R$ 47,86553916	R$ 57,25	R$ 14.492,84
06.03.02	CPU	CPU 602	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CAPA ASFÁLTICA (3,00CM), COM USINAGEM DA MASSA ASFÁLTICA COM CAP 50/70	M²	253,15	R$ 36,85708460	R$ 44,08	R$ 11.158,85
							SUBTOTAL - ITEM 06	R$ 7.325.388,95
07			GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM
07.01			BOCA DE LOBO
07.01.01	CPU	CPU 11R	BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE, EXECUTADA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,50MPa 19x19x39CM - ESCAVAÇÃO 1,40M	UN	160,00	R$ 3.707,55723356	R$ 4.434,61	R$ 709.537,60
07.02			ADEQUAÇÃO DE BOCAS DE LOBO
07.02.01	CPU	CPU 73	DEMOLIÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GUIA CHAPÉU DA BOCA DE LOBO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	UN	3,00	R$ 214,41708520	R$ 256,46	R$ 769,38
07.02.02	CPU	CPU 75	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE, EXECUTADA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,50MPa 19x19x39CM - ESCAVAÇÃO 1,40M – SEM TAMPA DE CONCRETO EXISTENTE - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	UN	13,00	R$ 3.775,36895968	R$ 4.515,72	R$ 58.704,36
07.02.03	CPU	CPU 74	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE, EXECUTADA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,50MPa 19x19x39CM - ESCAVAÇÃO 1,40M E DEMOLIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R$ 3.808,96067472	R$ 4.555,90	R$ 13.667,70
07.02.04	CPU	CPU 76	REASSENTAMENTO DA GRADE DA BOCA DE LOBO DUPLA COM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	R$ 208,07218012	R$ 248,88	R$ 497,76
07.02.05	CDHU_S	55.02.040	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO	UN	9,00	R$ 19,10550916	R$ 22,85	R$ 205,65
07.03			INCLUSÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM
07.03.01	CPU	CPU-Aux-1C	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM	UN	1,00	R$ 107,12889944	R$ 128,14	R$ 128,14
07.04			POÇOS DE VISITA A SEREM ADEQUADOS CONFORME GREIDE DO PROJETO
07.04.01	CPU	CPU 20	REFORMA DE CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA COM REAPROVEITAMENTO DO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	UN	38,00	R$ 233,20402172	R$ 278,94	R$ 10.599,72
07.04.02	CPU	CPU 20A	ALTEAMENTO DE CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA COM REAPROVEITAMENTO DO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO – 40CM - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	UN	81,00	R$ 437,37368700	R$ 523,14	R$ 42.374,34
07.04.03	CPU	CPU 20B	REBAIXAMENTO DE CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA COM REAPROVEITAMENTO DO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO – 40CM - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	UN	64,00	R$ 226,89451360	R$ 271,39	R$ 17.368,96
07.05			DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RAMAIS
07.05.01	CPU	CPU 39	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE TUBO DE CONCRETO Ø 40CM DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - SOLO DE 1.ª CATEGORIA	M	1.021,16	R$ 520,76892476	R$ 622,89	R$ 636.070,35
07.05.02	CPU	CPU 40	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RAMAIS DE TUBO DE CONCRETO Ø 40CM DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - SOLO DE 2.ª CATEGORIA	M	27,85	R$ 762,41512144	R$ 911,92	R$ 25.396,97
07.06			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COMPLETO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO COM ESCAV. MEC. + ESCORAMENTO DESCONTÍNUO
07.06.01	CPU	CPU 703	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 60CM (0,60M)	M	36,10	R$ 527,27311616	R$ 630,67	R$ 22.767,19
07.07			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COMPLETO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO COM ESCAV. MEC. + ESCORAMENTO DESCONTÍNUO
07.07.01	CPU	CPU 77	LAJE DE TRANSIÇÃO DE ESFORÇOS - TRECHO DA RUA HENRIQUE TESCARI E RUA GERALDA CAROLINA LOPES	UN	1,00	R$ 48.431,68698748	R$ 57.929,14	R$ 57.929,14
							SUBTOTAL - ITEM 07	R$ 1.596.017,26
08			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
08.01			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
08.01.01	CDHU_S	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M²	1.438,50	R$ 31,62718376	R$ 37,83	R$ 54.418,46
08.01.02	CDHU_S	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M²	549,70	R$ 31,62718376	R$ 37,83	R$ 20.795,15
08.01.03	CPU	CPU 72	EXECUÇÃO DE PRISMA DE CONCRETO	UN	13,00	R$ 87,58092828	R$ 104,76	R$ 1.361,88
08.02			SINALIZAÇÃO VERTICAL
08.02.01	CDHU_S	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,00M²	M²	19,70	R$ 894,41923452	R$ 1.069,81	R$ 21.075,26
08.02.02	CPU	CPU 27	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" NO SOLO	M	183,60	R$ 113,63309084	R$ 135,92	R$ 24.954,91
08.03			MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
08.03.01	CPU	CPU 32	EXECUÇÃO DE RAMPA TIPO I	UN	30,00	R$ 2.478,44204376	R$ 2.964,46	R$ 88.933,80
							SUBTOTAL - ITEM 08	R$ 211.539,46
09			CONTROLE TECNOLÓGICO
09.01			PAVIMENTAÇÃO
09.01.01	CPU	CPU 52	ENSAIO DE GRAU DE CONTROLE DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	67,00	R$ 92,34181940	R$ 110,45	R$ 7.400,15
09.01.02	CPU	CPU 22	ENSAIOS DE IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO	M²	159.321,59	R$ 0,07964316	R$ 0,10	R$ 15.932,16
09.01.03	CPU	CPU 53	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM – CORPO DO ATERRO	M³	19.680,08	R$ 0,77873312	R$ 0,93	R$ 18.302,47
09.01.04	CPU	CPU 54	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	M³	13.395,40	R$ 2,46008872	R$ 2,94	R$ 39.382,48
09.01.05	CPU	CPU 55	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	48,00	R$ 184,67478956	R$ 220,89	R$ 10.602,72
							SUBTOTAL - ITEM 09	R$ 91.619,98
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.01	CPU	CPU 25	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	M	1.107,71	R$ 3,07953552	R$ 3,68	R$ 4.076,37
10.02	CPU	CPU 37	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 30CM < Ø <= 60CM	M	38,31	R$ 105,83691040	R$ 126,59	R$ 4.849,66
10.03	CPU	CPU 38	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO > 60CM	M	4,54	R$ 200,23175348	R$ 239,50	R$ 1.087,33
10.04	CPU	CPU 58	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	66.976,98	R$ 0,50440668	R$ 0,60	R$ 40.186,19
10.05	CPU	CPU 23	EXECUÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	UN	10,00	R$ 1.766,87465536	R$ 2.113,36	R$ 21.133,60
10.06	CPU	CPU 62	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO	M²	1.096,33	R$ 18,30022832	R$ 21,89	R$ 23.998,66
10.07	CPU	CPU 19	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ENERGIA COM REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	UN	44,00	R$ 7.371,66469872	R$ 8.817,25	R$ 387.959,00
10.08	CPU	CPU ia1	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS DE CONCRETO	UN	1,00	R$ 1.204,59394576	R$ 1.440,81	R$ 1.440,81
10.09	CPU	CPU 35	EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 - H TOTAL = 1,95M - INCLUINDO A EXECUÇÃO COMPLETA DE BROCAS DE CONCRETO Ø 20CM, BALDRAMES (ESCAVAÇÃO, FORMA, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM, REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO), ESTRUTURA (VIGAS E PILARES) E REVESTIMENTO COM CHAPISCO E EMBOÇO, INCLUINDO REMANEJAMENTOS DA REDE DE ENERGIA, DA REDE DE ÁGUA E ESQUADRIAS	M	90,03	R$ 647,44579536	R$ 774,41	R$ 69.720,13
							SUBTOTAL - ITEM 10	R$ 554.451,75
11			ADMINISTRAÇÃO LOCAL
11.01	CPU	CPU 31	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FRENTES 01 A 11	UN	1,00	R$ 671.458,73905440	R$ 803.131,80	R$ 803.131,80
							SUBTOTAL - ITEM 11	R$ 803.131,80
							TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI	R$ 16.928.011,69

11,50%			LANCE FINAL OFERTADO E CLASSIFICADO (Folha 01 - Doc. SEI n.º 6820699 - Pasta V)

11,5076% / A APLICAÇÃO LINEAR DO DESCONTO DE 11,50% OFERTADO PELA LICITANTE REFLETE EM 11,495027% NO VALOR GLOBAL DA PMC E DEMANDA AJUSTE PARA 11,5076%			SUGESTÃO DE DESCONTO

				PMC - TOTAL GERAL DA OBRA				R$19.128.102,24
				E = Valor máximo que a proposta da licitante vencedora pode alcançar com o desconto de 11,50%				R$16.928.370,48
VALOR ACIMA DO MÁXIMO PERMITIDO - DEMANDA AJUSTE				Total geral da proposta da licitante após o cálculo da aplicação linear do percentual de desconto de 11,50%				R$16.929.321,81
SUGESTÃO BASEADA NOS SUBITENS 9.6.1. E 9.6.1.1. DO EDITAL				Ajuste sugerido pela COC no desconto ofertado de 11,50% para a sua correta aplicação linear nos preços unitários e no valor global da PMC				11,507600%
APLICAÇÃO LINEAR CORRETA DO DESCONTO OFERTADO NOS PREÇOS UNITÁRIOS E REFLETIDO, NO MÍNIMO, EM 11,50% NO VALOR GLOBAL DA PMC / (DESCONTO EFETIVO DE 11,50187573443250%) / (DIFERENÇA DE R$ 358,79)				F = Total geral da licitante após o cálculo da aplicação do percentual de 11,5076% de desconto linear				R$16.928.011,69
				Efetivo percentual de desconto no valor global da PMC				11,501876%
				G = E - F / (Diferença decorrente do ajuste e do uso de arredondamentos)				R$358,79

			0,002120%
			0,00211950467996977000%